## Zeitplan
Zeitplan für Jugend hackt		1 = muss zuerst erledigt werden 2 = kann erst nach "1" erledigt werden

	12 W	11 W	10 W	9 W	8 W	7 W	6 W	5 W	4 W	3 W	2 W	1 W	Event	1 W	2 W	3 W
Finanzen
Sponsorensuche
größere Kooperationspartner/innen festlegen
Preise (für Gewinner) festlegen
Raum etc.
Raum buchen	1
Internetanbindung klären/buchen	1
Übernachtungsmöglichkeit festlegen	1
Dekomaterialien organisieren
Technik für Abschlussveranstaltung abklären
PR
Detaills auf Webseite veröffentlichen	2	2
Kameramann/frau/team beauftragen
Fotograf/in beauftragen
Merch bestellen (T-Shirts, Sticker etc.)
Pressemitteilung an geeignete Verteiler
Fotos auswerten und hochladen
Pressemitteilung an geeignete Verteiler
Video verbreiten
Anmeldung und Auswahl
Anmeldung freischalten	2	2
Elternbestätigungen mit Anmeldung einholen (Deadline)
Mentor/innen, Helfer/innen & Jury
Jury festlegen
Bei Bedarf Mentor/innen-Aufruf starten
Helfer/innen-Team organisieren
Vorbereitungstreffen für Mentor/innen
Dankeschön an Helfer/innen
Feedbackrunde mit Mentor/innen